| Nachkalkulation | [Dein Betrieb] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] [Telefon] [E-Mail] |
| --- | --- |

| Kunde |  |
| --- | --- |
| Auftrag Nr. |  |
| Objekt, Adresse |  |
| Offerte Nr. und Datum |  |
| Auftrag abgeschlossen am |  |
| Interner Kostensatz CHF je Stunde |  |
| Ausgewertet von |  |
| Ausgewertet am |  |

| Kapitel oder Position | Betrag offeriert | Stunden Soll | Stunden Ist | Betrag Kosten Ist | Betrag Deckungsbeitrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorarbeiten und Spachteln | 3'200.00 | 32.0 | 41.0 | 3'895.00 | -695.00 |
| Anstrich innen, zwei Anstriche | 6'800.00 | 64.0 | 58.0 | 5'510.00 | 1'290.00 |
| Material und Fremdleistung Gerüst | 1'150.00 |  |  | 980.00 | 170.00 |
| Total |  |  |  |  |  |

Die kursiven Zeilen sind ein Beispiel. Lösche sie, bevor du das Formular verwendest.

Woher die Abweichung kommt: Schätzung, Untergrund, Wartezeit, Nacharbeit, Wetter

Nachträge: was bestellt wurde, von wem, wann, schriftlich ja oder nein, verrechnet ja oder nein

Was beim nächsten ähnlichen Auftrag anders kalkuliert wird

| Ort, Datum Vorarbeiter oder Projektleiterin |  | Ort, Datum Geschäftsleitung |
| --- | --- | --- |