| [Dein Betrieb] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] [Telefon] [E-Mail] [UID CHE-123.456.789 MWST] |  |
| --- | --- |
|  | [Name oder Firma] [Zusatz oder Ansprechperson] [Strasse Nr.] [PLZ Ort] |

Nachtragsofferte

| Nachtrag Nr. | N-1 |
| --- | --- |
| Datum | 21.09.2026 |
| Zum Auftrag | Offerte 2026-0142 vom 05.09.2026, angenommen am 09.09.2026 |
| Objekt | [Strasse Nr., PLZ Ort] |
| Auslöser | Morscher Bodenaufbau, festgestellt beim Rückbau am 18.09.2026 |
| Gültig bis | 28.09.2026 |
| Auswirkung auf den Termin | 1.5 Arbeitstage, Endtermin neu 23.10.2026 |

Wie besprochen unterbreiten wir Ihnen den folgenden Nachtrag zum oben genannten Auftrag. Alle übrigen Positionen des Hauptauftrags bleiben unverändert. Die Beträge verstehen sich in Schweizer Franken, exklusive Mehrwertsteuer.

| Pos. | Leistung | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-1.1 | Ersatz morscher Bodenriemen, inklusive Ausbau und Einbau | 6.00 | m2 | 128.00 | 768.00 |
| N-1.2 | Zusatzstunden für den neuen Unterbau | 9.00 | Std. | 98.00 | 882.00 |
| N-1.3 | Material: Bodenriemen, Dämmung, Befestigung | 1.00 | Pausch. | 640.00 | 640.00 |
| N-1.4 | Entsorgung Altholz, Anteil Mulde | 1.00 | Pausch. | 180.00 | 180.00 |
| N-1.5 | Minderleistung: Ausgleichsschicht gemäss Position 7 des Hauptauftrags entfällt | 1.00 | Pausch. | -320.00 | -320.00 |

|  | Zwischentotal | 2'150.00 |
| --- | --- | --- |
|  | MwSt 8.1 % | 174.15 |
|  | Total CHF | 2'324.15 |

Neuer Auftragswert: Hauptauftrag CHF 18'400.00 zuzüglich Nachtrag CHF 2'150.00 ergibt CHF 20'550.00, alle Beträge ohne Mehrwertsteuer.

Termin: Durch diesen Nachtrag verlängert sich die Ausführung um 1.5 Arbeitstage. Der Endtermin verschiebt sich vom 21.10.2026 auf den 23.10.2026.

Ausführung: Wir führen die aufgeführten Arbeiten aus, sobald uns Ihre Bestätigung vorliegt. Bis dahin arbeiten wir an den übrigen Positionen des Hauptauftrags weiter.

Nicht enthalten: Arbeiten, die sich erst nach dem Öffnen weiterer Bereiche zeigen. Sollte das eintreten, melden wir uns vor der Ausführung erneut.

Übrige Bedingungen: Es gelten die Bedingungen des Hauptauftrags, insbesondere Zahlungsfristen, Ansätze und Gewährleistung.

Bestellung dieses Nachtrags:
Ort und Datum ............................  Unterschrift Kunde ............................
Ort und Datum ............................  Unterschrift Auftragnehmer ............................

[Preise, Mengen, Fristen und Texte dieser Vorlage sind Beispiele. Setzen Sie Ihre eigenen ein.]